**ПЛАН**

**РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ**

**ФГБОУ ДПО ИРПО**

**НА БАЗЕ ГБ ПОУ «ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»**

**Тема: «**Внедрение федерального пакета методических разработок для обновления практики подготовки по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»

**Цель:** повышение качества преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом стратегических направлений (вызовов) развития системы среднего профессионального образования и совершенствование учебного процесса организаций, реализующих указанные программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам инновационной работы)** | **База эксперимента** | **Семинары, совещания** | **Сроки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБЩАЯ ЧАСТЬ |
| Подготовка документов для получения статуса ФИПП (заявка, соглашение и проект плана работы ФИПП) |  | ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» (далее – ГБ ПОУ «ВПТ») |  | до 07.06.22 |
| Участие в установочном семинаре организованном ФГБОУ ДПО ИРПО | Участие в совещании (ВКС) с рег. ОО (7 участников от ОО) 07.06.2022 г. | ГБ ПОУ «ВПТ» |  | до 09.06.22 |
| Предоставление документов для получения статуса ФИПП в ФГБОУ ДПО ИРПО | Подготовлено: 1) Заявка с приложениями 2) Соглашение | ГБ ПОУ «ВПТ» | Проведен организационный семинар с участниками инновационной работы по ОО17.06.2022 г. | до 21.06.22 |
| Решение о присвоение статуса ФИПП ФГБОУ ДПО ИРПО | Получено *решение о присвоении статуса ФИПП*Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО П-252  | ГБ ПОУ «ВПТ» |  | 26.07.2022 |
| Подготовка приказа на открытие ФИПП | Приказ директора ГБ ПОУ «ВПТ» С.П. Саяпина №522-к  | ГБ ПОУ «ВПТ» |  | 30.08.2022 г |
| Повышение квалификации сотрудника, ответственного за инновационную работу |  Повышение квалификации для организации работы | ГБ ПОУ «ВПТ» |  | 05.10.2022 г. - 07.10.2022 г.  |
| Адаптация разработанных рабочих программ по 8 ООД к актуальным направлениям профессиональной подготовки и федеральным проектам в области образования | Разработанный УМК ( рабочая программа, календарно-тематическое планирование, технологические карты, соответствующие требованиям и др.) | ГБ ПОУ «ВПТ» | Практико-ориентированный семинар «Адаптация рабочих программ. Методические рекоменд.) | 11.10.2022 г.  |
| ВНЕДРЕНИЕ («Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», «Математика», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура») |
| Разработка рабочих программ по 8общеобразовательным (обязательным) дисциплинам («Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», «Математика», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура») | Разработка рабочих программ по 8 (обязательным) дисциплинамУтверждение их на ПЦК  | ГБ ПОУ «ВПТ» |  | до 31.08.22 |
| Внедрение новых методик, УМК, ПРП, и ФОС в процесс преподавания 8общеобразовательным (обязательным) дисциплинам | Внедрение новых форм и методик в обучение. Разработка новых методических продуктов для внедрения в образовательный процесс.  | ГБ ПОУ «ВПТ» |  | с 01.09.22  |
| Участие в инструктаже по проведению анкетирования |  | ГБ ПОУ «ВПТ» |  | до 01.11.22 |
| Участие во всероссийской научно-методической конференции по вопросам методик преподавания  | Выступление на всероссийской НПК от ОО.Подготовка статьи в научно-методический сборник | ГБ ПОУ «ВПТ» |  | до 30.11.22 |
| Проведение анкетирования преподавателей | Результат анкетирования в % | ГБ ПОУ «ВПТ» | Региональный семинар по обмену продуктивным опытом разработки и корректировки РП ОД | до 15.12.22 |
| Отчет о внедрении | Подготовленный отчет о внедрении | ГБ ПОУ «ВПТ» |  | до 25.12.22 |

Ответственная за работу инновационной площадки

Заставская Елена Геннадьевна, методист